附件4

罗定市档案馆2022年度《馆藏档案保护》

资金支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目用款单位的基本情况

- 罗定市档案馆是市委直属参照公务员法管理的事业单位，为正科级，财政全额拨款。

（二）项目的立项情况，包括立项的背景、目的、依据、资金来源、年度预算等

1、立项的背景、目的

馆藏档案保护项目是对馆藏实体档案安全进行防护的项目。2022年馆藏档案现为109371卷、54397件并且馆藏档案为动态数量，年初年末均有进馆，要认真做好档案防火、防盗、防潮、防高温、防光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作，搞好定期检查，对档案保管设施达不到国家规定要求的，要限期整改。添置必要的保管保护设施，确保档案工作正常有序开展。2、立项的依据

按照粤档发【2016】20号关于印发《广东省市、县级综合档案馆年度评估等级标准》的通知要求，档案保护经费优秀级别达到每卷每年不低于5元。

3、资金来源

罗定市（本级）财政资金。

- 4、年度预算

- 根据省文件规定并结合本馆实际情况年度预算数为58万元。

（三）项目预期资金投入情况

按照粤档发【2016】20号关于印发《广东省市、县级综合档案馆年度评估等级标准》的通知要求，档案保护经费优秀级别达到每卷每年不低于5元，档案馆馆藏档案现为109371卷、54397件（以件组卷的档案每10件作1卷）计档案保护经费，馆藏档案为动态数量，年未年初均有进馆，所以项目预期资金投入58万元

（四）预期主要的社会效益和民众满意度

1、社会效益：期望保管好罗定市各个单位的档案资料，保护好了罗定市发展的历史。

2、社会公众满意度：期望查阅利用档案群众满意度达到95％以上。

- 项目执行情况

- 项目实施计划

- 此项目自立项以来，由保管利用部进行全面负责项目实施与管理。实施计划是针对档案库房的温湿度进行检测，对档案库房的档案的设施设备进行维修维护，让设施设备正常运转。同时每年还进行对存放的实体档案进行消毒杀虫，防虫蛀鼠咬等。同时还包括档案利用过程中的办公经费，例如纸张，复印打印设备的维修等费用。经过一年的努力，档案实体安全得到保障，全年未发生档案实体安全问题，档案利用情况良好，未出现问题。

- 项目管理制度、工作措施

- 在项目实施过程中，严格按照单位的内控制度执行，平时工作人员对自身管理的库房加强巡逻检查，发现问题，及时上报，召开班子会研究解决。确保项目运转良好，使得档案实体安全得到了较好的保护。

- 项目财务管理情况

- （一）项目总投入情况，财政拨款落实情况

- 2022年馆藏档案保护项目资金预算数为58万元，其中：罗定市（本级）财政资金预算投入资金58万元，实际到位金额45万元，到位率77.59％。

- （二）项目实际支出情况分析

- 本项目本年度实际支出27.41万元。费用主要用于定期对存放的实体档案进行消毒杀虫，防虫蛀鼠咬等，同时在档案利用过程中产生的办公经费，例如复印的纸张，并且还有复印打印设备的维修等费用。

- 资金拨付、使用和监督情况

- 资金拨付分两次下达，第一次下达时间是2022年1月，下达15万元，第二次下达时间是2022年12月，下达30万元。共已使用了27.41万元，结余结转金额17.59万元，年末应支未支的支出应由结余结转金额17.59万元支出。该项目的监督是按照财务规定，建立规范有序的审批程序，严格把关和监督管理，推动经费使用按计划进行。

- 各项费用的控制方法、措施

- 首先，各项费用充分考虑实际开销与需求，增加经费使用的有效性和高效性。其次，对于经费使用确定合理的总额，根据政策规定规划预算，杜绝草率开支，最大限度地降低财政开支。此外，注重合理识别经费使用的关键环节，做好收支对照，确保经费使用情况及时传递，避免因零散经费以及财力支出影响后期运维活动。

- 项目绩效目标完成情况

- 项目绩效总目标及阶段性目标情况

- 1、项目绩效总目标

- 馆藏档案保护绩效总目标是维护馆藏档案的存放秩序，对馆藏档案进行“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。

- 2、阶段性目标

- 定期对存放的实体档案进行消毒杀虫，防虫蛀鼠咬等，定期维修复印打印设备，及时添置必要的保管保护设备设施等，同时为来访的单位以及群众提供利用服务。

- 目标完成程度，包括完成的数量、进度和质量等

- 据不完全统计，接待利用者993人／年，提供利用档案5579卷次、121件次，资料12册，复印文件（凭证）2750多页。档案损坏率低，查阅利用档案群众满意度大于95％。

- 效益实现情况，包括经济、社会效益以及其他可持续影响

- 社会效益：主要是保管好罗定市各个单位的档案资料，保护好了罗定市发展的历史。

- 社会公众满意度：查阅利用档案群众满意度100％。

- 可持续影响：有利于社会持续发展。

- 项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析；

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到了预期绩效目标。

- 项目评价工作情况

- 设定的绩效目标的合理性分析；评价方法的原则和依据；

- 1、绩效目标的合理性分析

(1)绩效目标明确、具体、合法、合规可行；(2)工作量安排合理；(3)项目总体目标和年度设定合理。

- 2、评价方法的原则和依据

- （1）绩效评价方法的原则

- ①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正地反映。

- ②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评"。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

- ③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

- ④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

- 评价方法的依据

- 为深入贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的意见精神，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《罗定市人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（罗府函〔2020〕120号）、《罗定市本级财政预算绩效评价实施细则(试行)》(罗财绩〔2022〕1号)等文件的有关规定和工作要求。

- （二）项目绩效评价工作情况

- 2021年12月24日，成立馆藏档案保管保护项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

- 工作组成员

- 组　  长：黎  莎

- 副 组 长：范萃芹  李  才

- 成　  员：罗妙娟、谭慧钘

- 工作职责

- 1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

- 2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

- 3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

- 2022年12月20日，考评工作组按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等，填写项目支出绩效自评表，汇总评价数据得出自评总分值，以及撰写项目绩效自评报告。

- 其他需要说明的问题

- 项目后续工作安排和有关建议

- 无。

- 管理经验、存在问题及改进措施等

- 1.管理经验

- 严格按照内控制度执行，加强监管，要让项目经费实现最大化的绩效目标。

- 2.存在问题及改进措施

- 无。

罗定市档案馆

2023年6月9日